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Réunion ZEPA – 29 janvier 2010 

14h30-17h30, Atelier 231, Sotteville-Lès-Rouen
	Participants

	Jean-Pierre Marcos
	Amiens Métropole
	JPM

	Philippe Macret
	Amiens Métropole
	PM

	Ana Borek
	ZEPA (Administrator)
	AB

	Mathilde Vautier
	ZEPA (Coordinator)
	MV

	Chantal Lamarre
	Culture Commune – Loos en Gohelle
	CL

	Julie Laville
	Culture Commune– Loos en Gohelle
	JL

	Dave Reeves
	ZAP ART – Brighton
	DR

	Christine Rowsley
	Southampton City Council
	MSJ

	Laura Chrostowski
	Brighton Festival 
	LC

	Joe Mackintosh
	Sea Change Arts - Great Yarmouth
	JM

	Sara James
	Sea Change Arts - Great Yarmouth
	DC

	Michèle Bosseur 
	Le Fourneau – Brest
	MB

	Claude Morizur
	Le Fourneau - Brest
	CM

	Aurélien Marteaux
	Le Fourneau – Brest
	AM

	Armelle Yvinec
	Le Fourneau – Brest
	AY

	Caroline Raffin
	Le Fourneau – Brest
	CR

	Sian Thomas
	Hat Fair – Winchester
	ST

	Mike Martins
	Hat Fair – Winchester
	MM

	Dorothée Stancic
	Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen
	DS

	Daniel Andrieu
	Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen (chair)
	DA

	Anne Le Goff
	Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen
	ALG

	Ann Reze
	Interpreter
	AR


1. Site ZEPA 

DA – C’est Fred Tousch qui fera le compte-à-rebours pour le lancement du site, le Fourneau expliquera le principe du site. 

CM – Depuis la reunion de Brighton (déc. 09) et la liste « ZEPAnine », beaucoup de choses ont été mises en ligne, pas assez par contre, mais ça nous permet tout de même de lancer le site aujourd’hui. 

2. Réunion des partenaires français 

· Clarification de la clause d’exclusivité dans le cahier des charges des compagnies associées : l’exclusivité s’applique au territoire de chaque partenaire (comprenant les partenaires du 2nd cercle)

· MB et Générik Vapeur ont élaboré une liste des coûts détaillées des spectacles Générik – à faire circuler aux partenaires.

3. Réunions des partenaires britanniques 

3.1 Legacy Trust 

Possibilité de lier ZEPA avec les JO de 2012. Des financements sont disponibles via le “Legacy Trust” 

Procédé: 

· Le pays sera divisé en 11 régions mais 5 projets seront sélectionnés  

· Les subventions pourront aller jusqu’à 750,000£ (mais les candidats devront trouver entre 1/3 et la moitié de co-financement)

· Les candidats doivent être un partenariat/un consortium de partenaires qui sont habitués à travailler sur de gros budgets

· Régionalité : les projets seront développés et auront lieu sur la région, mais ils doivent être « transportables » pour l’évènement final à Londres (les transports région-Londres seront compris dans la subvention)

DR souligne que rien n’est concret ; il faut voir comment ZEPA se positionne. Si les partenaires britanniques s’impliquent dans un tel projet, ce sera en dehors du ZEPA, tout en pouvant valoriser ce dernier. 
CR – le ZEPA s’inscrit dans une durabilité que l’on risque de ne pas trouver à travers ce projet.
DA conseille aux partenaires britanniques de ne pas s’impliquer dans un processus compliqué. 
JPM met en garde les partenaires britanniques au sujet des cofinancements : s’ils cherchent à cofinancer leur budget Interreg, leur budget Interreg baissera. Le cofinancement n’est permis que dans le cas de déficit dû au taux de change euros/livres.
3.2 Cofinancement possible du Arts Council suite au déficit créé par le taux de change

DR – Arts council pourrait cofinancer cette perte
JPM – voir ci-dessus
4. Compagnies associées 
4.1 Repérage Générik Vapeur en Grande-Bretagne
Tous les partenaires britanniques ont été ravis de ce repérage. MB, CM et MV en ont fait un exposé disponible sur:

http://www.zepa9.eu/-Compagnies-.html
· Hat Fair : souhaite aussi avoir Bivouac (en projet à géométrie variable) si elle peut le financer. L’idée est d’impliquer des étudiants et l’Université et établir une relation en vue de la venue de GV en 2012

· ZAP Art : Newhaven étaient ravis de la visite de GV    

4.2 nofistate 

JPM – Nous devons valider les sommes engagées car les compagnies ont besoin d’un budget global sur lequel travailler. Chaque partenaire doit montrer son engagement. 
Etes-vous d’accord sur la somme que vous avez engagée ? 
Le Fourneau=OK

Culture Commune=OK

Hat Fair=OK 

Southampton=OK

ZAP Art=OK

Atelier 231=OK

Amiens=OK

Brighton Festival=OK

Seachange voudrait réduire son budget jusqu’à 100,000€. GV a une proposition de travail sur 3 ans pour Great Yarmouth qui est très intéressante (avec 2 spectacles « à géométrie variable » + la création ZEPA) donc réduire son budget « compagnies associées » permettrait à Seachange de financer plus facilement les spectacles GV. 
Seachange a des contraintes liées à son financement pour 2011 (travail sur la cohésion sociale) et GV lui permettrait de réaliser une partie de ce travail. 
La proposition de Seachange est refusée par JPM car elle est contraire à l’esprit ZEPA et créerait un précédent au sein des partenaires.  

PM ajoute que moins les compagnies associées ont de budget, moins elles pourront faire de travail avec les populations ; la création des compagnies associées n’est pas uniquement de la diffusion. 

ST – si l’on réduit le budget de 20k€, on demande beaucoup aux compagnies. Ne veut pas puiser dans son budget « projets à géométrie variable » s’il faut combler ces 20k€. 
JM comprend et espère que GV et NFT pourront remplir les contraintes d’objectifs qu’il a par rapport à la population de Great Yarmouth en 2011. JPM suggère que l’on active GV et NFT pour qu’ils créent quelque chose en 2011. Ce sera trop tard pour Seachange. Il cherche de toutes façons des cofinancements auprès du Arts Council et JM espère qu’ils soutiendront ses ambitions 2011/2012. 

4.3 Points soulevés
· NFT travaille généralement sur des budgets beaucoup plus importants
· Confiance des partenaires dans les compagnies associées engagées : il faut donner une chance à NFT. C’est une jeune compagnie qui a besoin de l’expérience de nos partenaires pour se développer. La participation de nofitstate ne sera remise en cause que si leur proposition n’est pas réalisable.
· ST - A prendre aussi en compte : la différence entre grandes formes en France (qui ont le soutien des structures culturelles) et en Angleterre. JM est d’accord mais le ZEPA n’est pas la structure au sein de laquelle ces différences doivent se résoudre. 

· Clause « d’exclusivité » : comme convenu, l’exclusivité des 2 productions s’applique sur la zone Interreg, mais il faut être réaliste sur la distance par rapport au territoire du partenaire. 

Suggestion de CR : les partenaires peuvent mettre un veto sur tout autre spectacle jusqu’à 2012. 
· Nombre de représentations de chaque compagnie : 1 pour les partenaires britanniques, 2 pour les partenaires français. 

· MB a fait une estimation des budgets avec GV : pour 2 représentations, 430k€ sont réservés à la technique, ne laissant que 100k€ à l’action culturelle. Elle suggère que les partenaires français ne fassent qu’une représentation mais davantage d’action culturelle. 

· La création sera pour un public de 2,000 personne maximum. 
Actions

· La décision sur le financement globale est repoussée à la réunion ZEPA de mars 
· Les propositions des compagnies seront également étudiées à ce moment-là

· GV fera le tour des partenaires français avant la réunion de mars ; de cette façon tous les partenaires auront rencontré les 2 compagnies avant la réunion
CM – La démarche des repérages a permis de formuler le « voyage » que chaque partenaire veut faire avec chaque compagnie. Le débat est essentiel, ZEPA est devenu une réalité. CM remercie les partenaires qui ont précédé d’avoir lancé cette démarche.

5. Première demande de paiement  

Globalement, tous les partenaires qui ont fait une demande de paiement ont bien établi leur demande par rapport à celle établie au départ avec les administrateurs. JPM transmet ses remerciements à ceux qui l’ont  faite. 

La demande de paiement de Hat Fair a dû être arrêtée néanmoins, pour ne pas mettre en cause les autres paiements engagés. 

JPM et AB déposeront la demande à Interreg le 3 février, Astrid Maline a 8 jours pour actionner le paiement et les partenaires devraient le recevoir fin mars.

Dates de la prochaine demande de paiement à confirmer (elle couvrira la période du 1er juillet 2009 au 30 mai 2010).  

MB – factures repérage Générik Vapeur : les dépenses de MV, CM et Pierre de GV seront partagées entre tous les partenaires, selon les pourcentages appliqués habituellement. 
6. Projets à géometrie variable 
Culture Commune

Réunion intéressante avec le Fourneau et MM, qui nous a suggéré des compagnies britanniques. 

- Mario Queen of The Circus



- Shirley Sunflower

- Strangellings





- Camera Oscura

- The Pitts





- Underground

- Motion House




- Ragroof Theatre avec Shall We Dance
- Dot Comedy, avec The Car Boot Sale, News Desk ou The Chain

- Vegetable Nannies, avec Strange Room 

Souhaite que les partenaires étudient le projet Tantôt de la compagnie Amalgamix (CD de présentation distribué), celui de la marionnette qui vit dans un quartier pendant plusieurs jours et partage le quotidien de ses habitants. Le projet est filmé et ce film est présenté au public à l’issu du projet. 

C’est un projet idéal pour le ZEPA, pouvant être réalisé sur les 9 territoires, avec une dimension transfrontalière et pouvant faire l’objet de traces.  

Hat Fair

Voudrait travailler avec :

- Deo Company 




- Trois Points de Suspension

- Acid Kostic 





- Vent d’aval

- Les Apostrophés 




- De Rien Merci

Question de MM sur les coûts de production pour Acid Kostic : ils peuvent être pris sur le budget de projets à géométrie variable. 

Seachange  

Intéressé par : Trois Points de Suspension, Chamboule Theatre, Bis Repetito, Générik Vapeur, Eostget ar Stangala, De rien merci…mais devra faire un choix. 
Amiens/Le Hangar 

- Pour la Fête dans la ville : Mario Queen, Strangeling, Insect Museum...

- Sur le modèle du Fish&Chips, voudrait réaliser une Tea Time Party l’année prochaine, avec des compagnies françaises et anglaises recommandées par d’autres partenaires, et peut-être dans la « rue anglaise » d’Amiens (maisons mitoyennes, bow windows, etc.)

- Didier Pasquette, Trois Points de Suspension en résidence en mars avec  « Voyage en bordure du bord du bout du monde ». 

- Le Hangar co-produit Bis Repetita et leur nouvelle création.  

- “Ballet de Chaises” : projet avec Charly Encor et des participants handicapés, artistes et amateurs. C’est plus qu’une diffusion, c’est un véritable travail d’implication. Demande à Seachange et Hat Fair d’étudier la possibilité de développer des échanges entre groupes handicapés.  
Atelier 231 
- Bashstreet

-Trois Points de Suspension
- Carabosse

- Acid Kostic (sera en résidence en février pour la traduction de Lève Toi et Step !)
- Générik Vapeur 

- Compagnie Provisoire (en résidence en avril) 
ZAP Art 

Travaille avec Grand Theatre of Lemmings en septembre. Souhaite échanger 3 petites formes à 1,000€ avec un partenaire qui programmerait GT of L 
Southampton 

Espère programmer Trois Points de Suspension en avril. 
Brighton Festival
- 21 mai, 2 et 3 juin nofitstate avec Parklife.

- Willy Dorner avec Bodies in Urban Spaces 

- South East danse – 25 danseurs de la region. 
- Moving Hands 14-15 ma sur le Level à Brighton (grand espace). 

- 2011: De Rien Merci 

MB remarque que la liste des compagnies se réduit. 

JPM rappelle l’importance de l’aspect transfrontalier, et programmer des compagnies déjà programmées par d’autres partenaires. 

PM avait envoyé un document sur lequel toutes les compagnies étaient listées. CR suggère d’ajouter un lien vers le site des compagnies pour infos. 

Le site ZEPA sera un outil indispensable pour le partage des informations sur les compagnies. 

Actions

· Document projets à géo. variable à travailler (MV et PM) 

· MV contactera les partenaires britanniques pour élaborer une liste des compagnies britanniques 

· Une demi-journée sera consacrée aux compagnies des projets à géométrie variable à la réunion de mars. 
7. AOB

· ST : le projet Wildworks (dont Hat Fair fait partie) a obtenu 1 million de livres pour 2 ans, ce qui pourra ajouter à l’argent ZEPA à Winchester

· Prochaines dates de réunion pour 2010 à venir
· ST remercie Anna et Mathilde pour leur travail.
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